| Администрация муниципального района «Удорский» |  | «Удора» муниципальнöй районса администрация |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ШУÖМ

от _11.02.  _ 2015 г.                                                                                          №    93 _

с.Кослан, Республики Коми

Об утверждении комплексного плана действий по

реализации муниципальной программы муниципального

образования муниципального района «Удорский»

«Развитие образования» на 2015 год и плановый период с 2016 по 2017 годы

В целях выполнения муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Удорский» «Развитие образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Удорский» «Развитие образования» на 2015 год и плановый период с 2016   по 2017 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района  «Удорский» от 28.04.2014 N 346 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2014-2016 годах муниципальной программы «Развитие образования».

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А.

Руководитель администрации

муниципального района «Удорский» -                                         Н.Д.Жилин

Исп.: Камбурова И.Г. Тел. 33-785

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Удорский» по

социальным вопросам			                      		                        И.А. Коковкин

Начальник управления образования                                                                    И.Г.Камбурова

Заведующий юридическим отделом          				       А.Ю. Алексеенко

Начальник финансового управления					          О.П.Пантелеева

Утвержден

Постановлением АМР «Удорский»

От_11.02.__2015 г. №__93___

(Приложение)

Комплексный план действий

по реализации муниципальной программы

муниципального образования муниципального района «Удорский» «Развитие образования»

на период 2015 год и плановый период с 2016 по 2017 годы

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ(Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | График реализации (месяц, квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» |
| 2 | Задача «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.1.Строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего образования |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности объектами дошкольного образования, соответствующих современным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.2. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 01.01.2016 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) организациями дошкольного образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 290154,8 | 96039,0 | 97057,9 | 97057,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 6 | Мероприятие 1.1.3.1 Утверждено муниципальное задание для всех ОО |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 7 | Контрольное событие 1 Выполнено муниципальное задание 2015г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие 2 выполнено муниципальное задание в 2016г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие 3 выполнено муниципальное задание в 2017г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного общего образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 730503,4 | 244180,4 | 243161,5 | 243161,5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 11 | Мероприятие 1.1.4.1 Утверждено муниципальное задание для всех ОО |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 12 | Контрольное событие 4 Выполнено муниципальное задание 2015г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Контрольное событие 5 выполнено муниципальное задание в 2016г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 14 | Контрольное событие 6 выполнено муниципальное задание в 2017г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 15 | 1.2. Задача «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 16 | Основное мероприятие 1.2.1 Развитие системы оценки качества общего образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Повышение качества образования, выраженное в повышении доли выпускников 9, 11(12) классов, получивших документ об уровне образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 180 | 60 | 60 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 17 | Мероприятие 1.2.1.1 Организация и проведение ГИА на территории МР «Удорский» |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.2.2 Сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в организациях общего и дошкольного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | Мероприятие 1.2.2.1 Переход в штатный режим реализации ФГОС в ОО |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 20 | Основное мероприятие 1.2.3 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного и общего образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Рост удовлетворенности родителей качеством общего и дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские организации общего и дошкольного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2100 | 700 | 700 | 700 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 21 | Мероприятие 1.2.3.1 Ремонт зданий организаций дошкольного и общего образования |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |
| 22 | Контрольное событие 7 Проведен капитальный ремонт в 2 ОО: | 1 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Контрольное событие 8 Проведен капитальный ремонт в 2 ОО | 1 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 24 | Контрольное событие 9 Проведен капитальный ремонт в 2 ОО | 1 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 25 | Основное мероприятие 1.2.4 Приведение зданий и помещений образовательных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Повышение количества образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной безопасности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2256 | 752 | 752 | 752 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 26 | Мероприятие 1.2.4.1 Устранение нарушений требований пожарной безопасности |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 27 | Контрольное событие 10 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК на реализацию мероприятий по противопожарной безопасности | 0 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Контрольное событие 11 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по противопожарной безопасности | 0 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 29 | Контрольное событие 12 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по противопожарной безопасности | 0 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 30 | Основное мероприятие 1.2.5 Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников путем оптимизации их питания в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 8398,7 | 8398,7 |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 31 | Мероприятие 1.2.5.1 Заключение соглашения с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по питанию 1-4 кл. |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 32 | Контрольное событие 13 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по питанию1-4 кл. | 1 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Контрольное событие 14 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по питанию | 1 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Контрольное событие 15 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по питанию | 1 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 1.2.6 Развитие кадровых ресурсов системы дошкольного и общего образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 158,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 36 | Мероприятие 1.2.6.1 Проведение экспертизы аттестационных работ педагогов и аттестация на первую квалификационную |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V |
| 37 | Мероприятие 1.2.6.2 Организация работы Жюри олимпиад, конкурсов |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 1.2.7 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного и общего образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников образовательных организаций | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 87 | 29 | 29 | 29 | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V |
| 39 | Мероприятие 1.2.7.1 Проведение муниципальных конкурсов для педагогов и образовательных организаций, семинаров |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V |
| 40 | Контрольное событие 16 Проведен конкурс Присуждены премии | 3 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Контрольное событие 17 Проведен конкурс Присуждены премии | 3 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |  |  |  |  |
| 42 | Контрольное событие 18 Проведен конкурс Присуждены премии | 3 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | V |
| 43 | Мероприятие 1.2.7.2 Участие в республиканских конкурсах |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V |
| 44 | Всего по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | 1033838,3 | 350211,9 | 341813,2 | 341813,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Подпрограмма 2 «Дети и молодежь» |
| 46 | 2.1Задача «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |
| 47 | Основное мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Обеспечение права на получение доступного качественного образования в соответствии с реализуемыми программами |  |  | 69621,6 | 23207,2 | 23207,2 | 23207,2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 48 | Мероприятие 2.1.1.1 Утверждено муниципальное задание для 100% ОО доп. образования |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  |
| 49 | Контрольное событие 19 Выполнено муниципальное задание 2015г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Контрольное событие 20 выполнено муниципальное задание в 2016г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 51 | Контрольное событие 21 выполнено муниципальное задание в 2017г.-100% | 0 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 52 | Основное мероприятие 2.1.2 Привлечение несовершеннолетних, в том числе с девиантным поведением, во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Увеличение до 70% охвата детей, занятых внеурочной деятельностью, в том числе до 10% детей с девиантным поведением |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 53 | 2.2 Задача «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |
| 54 | Основное мероприятие 2.2.1 Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Оснащение организаций дополнительного образования в соответствии с требованиями к уровню материально-технической базы, устранение предписаний надзорных органов | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 55 | Мероприятие 2.2.1.1 Ремонт и оснащение организаций Приведение зданий и помещений в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 56 | Основное мероприятие 2.2.2 Содействие успешной социализации обучающихся, воспитанников |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Увеличение количества детей, занятых в мероприятиях различных направленностей. Рост правовой грамотности детей и родителей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 153,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 57 | Мероприятие 2.2.2.1 Проведение олимпиад, конкурсов |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 58 | Мероприятие 2.2.2.2 Участие в республиканских олимпиадах и конкурсах |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 59 | Мероприятие 2.2.2.3 Проведение заседаний ПМПК |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 60 | Основное мероприятие 2.2.3 Развитие передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, воспитанников |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Возможность трансляции передового педагогического опыта в области социализации обучающихся, воспитанников | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 61 | Мероприятие 2.2.3.1 Проведение конкурсов, семинаров для ОО и педагогов |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V |
| 62 | Основное мероприятие 2.2.4 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 300 | 100 | 100 | 100 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 63 | Мероприятие 2.2.4.1 Проведение районных соревнований |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 64 | Контрольное событие 22 проведена спартакиада, награждены участники | 2 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Контрольное событие 23 проведена спартакиада ОО, награждены участники | 2 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 66 | Контрольное событие 24 проведена спартакиада, награждены участники | 2 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V |
| 67 | Мероприятие 2.2.4.2 Проведение районного турслета |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 68 | Мероприятие 2.2.4.3 Создание спортивных клубов |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 69 | Контрольное событие 25 Создан 1 спортивный клуб | 2 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Контрольное событие 26 Создан 1 спортивный клуб | 2 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Контрольное событие 27Создан 1 спортивный клуб | 2 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |
| 72 | Основное мероприятие 2.2.5 Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности, повышение интереса у молодых людей к самоорганизации в трудовой, предпринимательской и инновационной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 147 | 49 | 49 | 49 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 72 | Мероприятие 2.2.5.1 Проведение слетов, семинаров общественных движений |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 73 | Контрольное событие 28 Проведен районный слет активистов | 2 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Контрольное событие 29 Проведен районный слет активистов | 2 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 75 | Контрольное событие 30 Проведен районный слет активистов | 2 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 76 | Основное мероприятие 2.2.6 Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогических работников организаций дополнительного образования | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V |
| 77 | Мероприятие 2.2.6.1 Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V |
| 78 | Контрольное событие 31 повысили квалификацию 2 педагога | 2 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Контрольное событие 32 повысили квалификацию 2 педагога | 2 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V |  |  |  |  |
| 80 | Контрольное событие 33 повысили квалификацию 2 педагога | 2 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  | V |
| 81 | 2.3 Задача «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» |  |
| 82 | Основное мероприятие 2.3.1 Военно-патриотческое воспитание молодежи допризывного возраста |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Популяризация военной службы в молодежной среде | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 83 | Мероприятие 2.3.1.1 Проведение военно-патриотических игр |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 84 | Контрольное событие 34 Проведен «Орленок» | 2 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Контрольное событие 35 проведена «Зарница» | 2 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Контрольное событие 36 проведен «Орленок» | 2 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 87 | Мероприятие 2.3.1.2 Создание патриотических клубов |  |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 88 | Основное мероприятие 2.3.2 Организация обучения граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, учебно-полевых сборов. |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Увеличение количества граждан, принявших участие в пятидневных учебно-полевых сборах в рамках подготовки по основам военной службы для обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций МР «Удорский» | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 89 | Мероприятие 2.3.2.1 Проведение 5-дневных сборов |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |
| 90 | Контрольное событие 37 Проведены сборы | 3 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Контрольное событие 38 Проведены сборы | 3 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Контрольное событие 39 Проведены сборы | 3 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| 93 | 2.4. Задача «Повышение физической подготовки граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу» |  |
| 94 | Основное мероприятие 2.4.1 Проведение спортивно-массовых мероприятий для молодежи допризывного возраста. |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Увеличение количества молодежи допризывного возраста, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 18 | 6 | 6 | 6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 95 | Мероприятие 2.4.1.1 Проведение акции «День призывника» |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |
| 96 | Контрольное событие 40 Проведена акция | 3 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Контрольное событие 41 Проведена акция | 3 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 98 | Контрольное событие 42 Проведена акция | 3 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 99 | Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  |  |  | 70240,2 | 23413,4 | 23413,4 | 23413,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» |
| 101 | 3.1 Задача «Организация процесса оздоровления, отдыха и занятости детей» |
| 102 | Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Выделение путевок для детей на условиях софинансирования | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 2631 | 877 | 877 | 877 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |
| 103 | Мероприятие 3.1.1.1 Организация выездов детей к месту отдыха |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |
| 104 | Мероприятие 3.1.1.2 Организация ДОЛ на базе ОО |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 105 | Контрольное событие 43 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по летнему отдыху | 1 |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Контрольное событие 44 Заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по летнему отдыху | 1 |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 107 | Контрольное событие 45 заключено соглашение с МО РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию мероприятий по летнему отдыху | 1 |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 108 | Основное мероприятие 3.1.2 Содействие подросткам в трудоустройстве и проявлении своей активности в общественной жизни в период каникул |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Организация рабочих мест для подростков | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 109 | Мероприятие 3.1.2.1 Организация рабочих мест в ОО |  |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |
| 110 | Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  |  | 2631 | 877 | 877 | 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования» |
| 112 | 4.1.Задача «Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне» |
| 113 | Основное мероприятие 4.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы |  | Камбурова И.Г., начальник | Управление образования | Обеспечение выполнения задач и достижение предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (целевых индикаторов) Повышение эффективности реализации Программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 70772,7 | 23590,9 | 23590,9 | 23590,9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 114 | Мероприятие 4.1.1.1 Проведение мониторинга реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 115 | Контрольное событие 46 Подготовлен отчет о реализации программы в 2015 году | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Контрольное событие 47 Подготовлен отчет о реализации программы в 2016 году | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| 117 | Контрольное событие 48 Подготовлен отчет о реализации программы в 2017 году | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| 118 | Мероприятие 4.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Управления образования АМР «Удорский» |  |  |  | Выполнение функций Управлением образования в рамках реализации Программы | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 119 | Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  |  | 70772,7 | 23590,9 | 23590,9 | 23590,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |